## Sheet1
| 総件数 | 本日までの期限件数 | 完了件数 | 未完了件数 | [5 empty] | 確認日調整 | 0
| 24 | 23 | 23 | 0 | [6 empty] | 23
項目番号 | 実施日 | 予定日 | 完了日 | 担当者 | 担当G | 指摘事項・実施事項 | ユーザー名 | ＤＲ区別 | 製品名
1 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 吉田海斗 | 設計２G | バックボード＋マイコン＋カードプラ 見積取得 |  | 見積DR |  |  | 1
2 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 吉田海斗 | 設計２G | カードエッジコネクタ＋コネコネ基板 見積取得 |  | 見積DR |  |  | 1
3 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-03 | 吉田海斗 | 設計２G | QRコードリーダ 見積取得 |  | 見積DR |  |  | 1
4 | 2026-04-01 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | SE藤原 | 営業・SE | ●お客様に申送り事項 前回検収で使用したものと異なるDUTボード/サンプルをご支給いただく場合 検証で使用するファイル一式を準備いただく ・正常動作するもの ・意図したエラーが発生するもの ※詳細は別途打合せにて ➡5月中旬までに確認します。（現時点では引合段階のため） ➡6月中旬までに確認します。（現時点では引合段階のため） ➡支給品に関してサンプル以外は７月３０日時点で 工務 村上さんにて受け取り済み。 サンプルに関しては調整中です。（９月１６日までに受け取り予定） ➡サンプルを8/18受け取り完了 |  | 見積DR |  |  | 1
5 | 2026-04-09 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 八木 | 設計１G | 制御フロー詳細化 |  | 受注時DR |  |  | 1
6 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 大杉 | 設計１G | センサー信号整理 |  | 受注時DR |  |  | 1
7 | 2026-04-09 | 2026-05-30 | 2026-06-30 | 大杉・八木・清水 | 設計１G | 安全仕様反映 |  | 受注時DR |  |  | 1
8 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-28 | 八木・清水 | 設計１G | I/O設計 |  | 受注時DR |  |  | 1
9 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 北村・大杉・八木・清水 | 設計１G | 運用確認 |  | 受注時DR |  |  | 1
10 | 2026-04-09 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 工務・村上 | 工務部 | 工程見直し |  | 受注時DR |  |  | 1
11 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 大杉・八木 | 設計１G | 安全仕様（PL対応）のリスクアセスメント実施 |  | 受注時DR |  |  | 1
12 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-05-08 | ETC山本 | 開発設計G | アプリ仕様書の更新および再見積 |  | 受注時DR |  |  | 1
13 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 八木 | 設計１G | 再起動遅延信号のI/O設計反映 |  | 受注時DR |  |  | 1
14 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 大杉 | 設計１G | ラック運用について客先とすり合わせ |  | 受注時DR |  |  | 1
15 | 2026-04-17 | 2026-10-30 |  | 大杉 | 設計１G | 温度評価（50℃基準）の実測確認 |  | 受注時DR |  |  | 0
16 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 大杉・八木・清水 | 設計１G | 各担当で詳細仕様の詰め（電気・構造・アプリ） |  | 受注時DR |  |  | 1
17 | 2026-05-28 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 藤本 | 設計２G | 見積作成 |  | 見積DR |  |  | 1
18 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 藤本, 徳永, 日下 | 設計２G | 見積仕様書に、高電圧ケーブル保護、チャンバー槽内の絶縁対策、ユーザー作業時の安全条件を反映する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
19 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 徳永, 日下 | 開発設計G | 高電圧電源グランドまたはマイナスと、チャンバー側対象部位を接続するリターン配線の構成を検討する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
20 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 藤本, 徳永, 日下 | 設計２G | サンプル取り出し前の放電棒使用、電圧確認、耐電手袋・絶縁工具使用の手順を仕様書へ記載する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
21 | 2026-06-09 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 徳永, 日下 | 開発設計G | 高電圧リレー、コネクタ、CC回路の事前評価内容と、必要な予備品・代替案を整理する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
22 | 2026-06-09 | 2026-07-03 | 2026-06-09 | 徳永, 日下 | 開発設計G | USB等の通信経路、アース、リターン経路に関する故障リスクを確認する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
23 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 2026-06-09 | 岡山 | 営業・SE | 見積価格の目安を3,100万〜3,200万円程度として、客先への提示方針を整理する |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
24 | 2026-06-09 | 2026-06-26 | 2026-06-09 | 岡山 | 営業・SE | ER／取引審査の要否を確認し、未完了の場合は上海側へ明確に伝える |  | 見積拡大審査会 |  |  | 1
|  | 対応必要件数 | 対応完了数 | 未完了率 | 対応G
設計１G
設計２G
設計３G
設計４G
開発設計G
営業・SE
工務部
Note on C3: 山本 雅一: 何らかの日付を入れる事。期限越えが背景ピンク色になる